## Slide 1: 项目管理培训
第二部分 软件开发过程模型

## Slide 2: 内容
引言
构想阶段
计划阶段
开发阶段
稳固阶段
发布阶段

## Slide 3: 第一节 引言

## Slide 4: 几种生命周期介绍
瀑布型
迭代
增量
迭代+增量

## Slide 5: 生命周期模型比较
生命周期类型 | 优势以及成功的必要条件 | 项目优先级 | 成功预期
增量式 | 管理日程风险 可以应对小的需求变更，但是对于会影响到架构的变更无法处理 | 发布时间 低缺陷率 功能集合 | 成功
迭代式 | 管理技术风险 不断演化的需求 | 功能集合 低缺陷率 发布时间 | 迭代中的任务已做规划，并且按计划完成
增量+迭代 | 管理日程和技术风险 如果团队成员不在同一物理位置，人员智能不完备，就难以实施 | 发布时间 功能集合 低缺陷率 | 成功

## Slide 6: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 7: 角色、里程碑对应

## Slide 8: 第二节 构想阶段

## Slide 9: 构想(Envisioning)
目标：
  确立项目愿景，立项
  创建高层次的项目目标、假设、约束
可交付成果：
  项目章程
  干系人登记册
  风险登记册

## Slide 10: 角色、里程碑对应

## Slide 11: 构想(Envisioning)
团队专注于
  识别项目的商业问题或机会(前景)
  识别所需团队技能
  收集初级需求
  明确项目目标、假设、约束、成功条件、驱动因素

## Slide 12: 准备知识——项目愿景
什么是愿景？
  愿景[Vision]：所向往的前景。 --摘自：《现代汉语大词典》（第5版）
  愿景是人们永远为之奋斗希望达到的图景。
  没有阶级、没有压迫、没有贫穷、没有失业、人人幸福的共产主义社会其实就是全世界共产党人的共同愿景。

## Slide 13: 准备知识——项目愿景
愿景有什么用？
  伟大的愿景成就伟大的事业。
Text
Text
建立全球电话服务网
成为全球的超级娱乐公司
让每个家庭都有一辆汽车
让每个桌面都有一台计算机

## Slide 14: 准备知识——项目愿景
软件项目的愿景是什么？
  回答了“为什么开发这个系统”的问题。
  软件项目的愿景必须符合公司的发展战略
你在做什么项目？
一个JAVA项目
一个数据仓库项目
一个敏捷开发项目
一个消息中间件项目
×
你在做什么项目？
我们要做的是一个提升企业办公效率的项目
√
愿景
往往涉及
公司战略

## Slide 15: 准备知识——项目愿景
愿景从哪里来？
  来自要改善的组织中最有权力的干系人——老大
  软件项目的愿景是“老大”愿意掏钱开发这个系统的目的。
某企业财务主管
某企业总裁
某政府官员
我非常需要提高财务工作效率
我非常需要领先商业竞争对手
我非常需要彰显政绩

## Slide 16: 准备知识——项目愿景
愿景是否可以作为最终度量？
  愿景必须指出度量指标
  度量指标是改善组织的指标，不是做具体的事
减少采集数据所花费的时间
提高动画的速度
缩短订单的处理周期
建立一个CRM系统
提供在线定机票功能
能够进行风险评估
√
×

## Slide 17: 准备知识——项目愿景
案例项目愿景建模实例
服装进销存系统 | 
老大 | 服装店老板李有乐
愿景 | 提高管理效率，增强核心竞争力
度量指标 | 提高日常销售记录及结算时间 缩短统计店员销售额、工资核算、销售利润核算的时间 精简收银人员工作量 精简库存清点工作量并提供销售支持

## Slide 18: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 19: How to Envisioning

## Slide 20: 项目章程内容
项目远景
项目目标
  产品、项目、团队
发起人
项目经理
商业机会
产品需求
限制约束
假设条件
成功标准
驱动因素

## Slide 21: 第三节 计划阶段

## Slide 22: 基于里程碑的核心过程模型
Project Plan Approved
Design Approved
Scope Complete
Release Ready
Project Finished

## Slide 23: 计划阶段
目标
  创建解决方案架构和设计，项目计划和进度计划
可交付物
  功能规格说明书(需求确认书)
  项目规划(管理计划)
  进度计划(Schedule)
  系统设计说明书

## Slide 24: 角色、里程碑对应

## Slide 25: 计划(Planning)
团队关注于
  尽早发现尽可能多的信息
  知道何时具有足够的信息向前推进项目
计划是一个迭代的过程
几个关键问题
  我们将要构建什么？(What to build)
  怎么样构建？(How to build)
  何时构建？(When to build)
  我们准备好开始构建了吗？(Are we ready to build?)

## Slide 26: 计划阶段子里程碑
选定技术架构
需求确认书被认可(概念设计)
系统设计基准完成(逻辑和物理设计)
开发和测试环境搭建完成
项目计划(规划)被认可

## Slide 27: 第三.一节 选定技术架构

## Slide 28: 选定技术架构
目的：
  确定系统的架构设计
  识别问题和技术风险
  为设计阶段提供输入
  将识别的问题和技术风险反映到项目管理和日程表中

## Slide 29: 关于架构
架构设计基于对需求的分析
架构的目的是满足干系人的期望；
干系人的期望包括功能性需求和非功能性需求；

## Slide 30: 体系架构模式
管道和过滤器(Pipes and Filters)
Message Based
分层

## Slide 31: 第三.二节 概念设计(需求分析)

## Slide 32: What to build
如何收集需求
场景驱动的需求挖掘技术
确定非功能性需求
需求确认书内容

## Slide 33: 如何收集需求
方法学
  扩展ICONIX的需求推演技术
  基于交互设计的需求分析与设计技术
  基于角色场景的需求挖掘技术(半交互式)
  面向数据流的分析技术
  面向对象分析与设计
  分析模式
  ...
工具和技术
  原型
  访谈
  现场观察
  调查
  …

## Slide 34: 基于角色的需求挖掘技术
1.确定系统交互角色和角色期望
2.编写使用场景
3.提炼系统用例
4.确定非功能性需求

## Slide 35: 基于角色场景的概念设计技术
廉佩宁主讲

## Slide 36: 用例分析
系统执行者
  执行者[actor]是在系统之外，透过系统边界，与系统进行有意义交互的任何事物。
    人
    系统
    硬件设备
    时间
    ……

## Slide 37: 用例分析
执行者与重要性无关！

## Slide 38: 用例分析
特殊执行者——时间！
  用‘时间’执行者来标示预定的事件

## Slide 39: 用例分析
识别执行者的方法？
  谁使用该系统？
  谁改变系统的数据？
  谁从系统获取信息？
  谁负责维护、管理并保持系统正常运行？
  系统需要应付哪些硬件设备？
  系统需要和那些外部系统交互？
  谁对系统运行产生的结果感兴趣？
  有没有自动发生的事件？

## Slide 40: 应用示例(角色分析)
  角色名：游客；
  角色人物代表：果果
  角色期望：网上规划，轻松出行
角色名：家庭旅馆业主；
角色人物代表：张大爷
角色期望：拓展客源，吸引更多的人入住，拉住回头客

## Slide 41: 应用示例(场景描述）
  作为本年度的优秀员工，果果获得了公司提供的北戴河三日游的机会。作为一个热爱旅游的网民来说，自然出行之前要在网上落实好详细的出行计划了。
  在网上一通神游之后，误入北戴河区政府主办的数字北戴河网站，在这里不但有详细的景区介绍和全景展示，还能订到最具特色的家庭旅馆。这对于背包一族的果果来说简直是可以雀跃一下的了！
  通过网上的北戴河地图，果果计划住在崔各庄。果果把崔各庄的家庭旅馆资料几乎翻了个遍，结合网友们的评分，旅馆照片等，最终确定好了想入住的旅馆。
  经过简单的网上注册，果果开始进行网上预订。嗯，果果提供了自己的入住时间，离点时间，选定的房间类型（单人房）和证件号码后提交预订。很快，网站显示出旅馆的详细联系方式，并提示预订已接受，需要在6小时内向旅馆账号交付定金200元。这容易，直接网银转账付款。
  刚忙活完，果果电话铃突然想起来了。原来是家庭旅馆的老板打过来的，和她确认预订信息。果果告诉他，“没错，是我定的。而且押金已经付过了。…”
  果果还通过网上联络了几名同去的驴友，还淘宝了泳衣等装备。
  一切都已搞定，剩下的就是期待美妙的假期了。

## Slide 42: 应用示例(提炼系统用例)
提炼系统用例
  查找旅馆
  查看旅管详情
  注册
  网上预定
  付款
  确认网上预定生效
隐含(引用的用例)
  对旅馆评分

## Slide 43: 应用示例(用例文本)
用例名称：网上预订
干系人利益：
游客：快速订到心仪的房间，确定行程
旅店业主：尽可能获得更多的客流
行业协会：规范化市场行为，记录每个交易细节，不介入实际交易环节
前置条件：游客已登录
基本步骤：
.游客选定家庭旅馆，请求预订；
系统显示预订页面；
游客填写预订信息(包括预定房间类型，入住时间，离店时间，预订房间数，联系人姓名、电话)后提交；
系统校验游客填写资料的正确性。有问题则给出详细提示；没有问题则保存预订信息；
系统提示预定成功，并显示预定旅馆的联系方式和押金金额及付款账号
业务逻辑：
.网上预定后，预定人需要在6小时内支付押金；
押金需要通过线下途径支付；
付完押金后，旅店业主通过系统确定预定生效；
每次预订房间数不得超过3间
系统应在3秒内给出响应
6小时后仍未付款，系统不直接取消

## Slide 44: 确定非功能性需求
基本原则：所有非功能性需求必须适合干系人期望
非功能性需求内容
  系统运行指标
  安全性
  可扩展性
  可靠性
  可维护性
  可管理性

## Slide 45: 确定系统运行指标
基本原则：所有指标必须有依据，可量化，可测量，有时效
系统容量估算
  本方案将产生多少流量
  这些流量如何对用户有何影响
  当前的系统和网络情况是否能够承载期望的流量
  需要增加多少硬件和服务来满足新增的流量需求
  客户端有何附加需求
其他指标
  性能参数
  并发用户数
  …
网络容量
磁盘容量
IO容量

## Slide 46: 系统指标示例
数据容量
  按照中国移动7000多万用户1％、10％计算，按每份客户资料1K计算，分别为684M，6836M。
  按每笔业务产生1k数据计算，每日交易产生数据量：交易量*每笔交易数据量=100000*1K=100M
并发用户数
  根据业务发展情况，测算出并发用户数量。如：预计每天100000笔业务，中国移动7000多万用户，按照1%，10%计算系统容量。计算公式：100000笔/12小时/60分/60秒约等于2.4笔/秒；
  注：客户使用时间大多集中在白天，所以按照12小时计算；
性能参数
  在网络情况完全稳定、可靠的情况下，应达到以下指标：
  响应速度
   平均并发时的响应速度：200-300毫秒/请求
   峰值并发时的响应速度：800-1000毫秒/请求

## Slide 47: 需求确认书内容
需求确认书
概述
编写目的
项目假设与约束
项目前景与范围
需求概述
用户(角色)分析
产品特性
功能列表
权限列表
功能性需求
非功能性需求
附录
项目背景
项目管理团队
项目前景
项目范围
超出范围
场景
用例1
用例2
指标参数
扩展性
安全性
可管理性
可支持性
可用性/可靠性
培训需求/运营需求
修改记录
参考资料

## Slide 48: 第三.三节 系统设计

## Slide 49: 系统设计内容
软件设计
逻辑设计
硬件/网络设计
逻辑设计
物理设计
物理设计
用户界面设计
Façade/Controller
数据设计
业务逻辑
组件设计
数据库设计

## Slide 50: 软件逻辑设计步骤
1.界面原型设计
2.数据设计(域建模)
3.Façade/Controller设计
4.业务逻辑类设计

## Slide 51: 界面原型设计
目的：设计系统的最终用户界面
方法：
  参照设计法(类似系统，通用规范)
  交互设计法
粒度：需包含所有详细操作步骤和流程

## Slide 52: 数据设计(域建摸)
目的：建立系统的数据模型(概念/逻辑)
方法：ER图法
步骤：
  确定数据实体和属性
  分析确定实体关系
关系：
  1:n (1对多)
  M:n(多对多) 可能有附加属性
http://www.cnblogs.com/DBFocus/archive/2011/06/26/2090567.html

## Slide 53: 数据设计示例
实体
  游客
  家庭旅馆
  房间类型
实体属性
  游客：{用户名，密码，注册时间，姓名，性别，证件类型，证件号码}
  家庭旅馆：{旅馆名称}
  房间类型：{房间类型，单价，可用数量}
实体关系
  预定：{房间类型，预定时间，入住时间，离店时间，房间数，单价，订金}

## Slide 54: 数据设计示例

## Slide 55: 数据库设计
将ER转换为关系
  每个实体转换为一个关系模型；实体的主键作为关系的主键
  每个联系转换为一个关系模型
  1对多转换中，将1方的主键加入到多方作为外键
  每个多对多关系转换为一个关系，将每个关联实体的主键都引入转换的关系中，作为联合主键；附属属性作为关系的属性
关系规范化
  3NF
数据库设计
  考虑为每个表增加一个无意义的主键
  考虑为表增加简单版本跟踪(创建时间、修改时间)
  建议不使用联合主键，用唯一索引作为约束

## Slide 56: 数据库设计示例

## Slide 57: 名词动词法 pk ER图法
 | 名词动词法 | ER图
方法 | 自底向上 | 自顶向下
适应面 | 小型简单系统 | 大型复杂系统
方法学 | 松散 | 有严谨的方法学
可操作性 | 易=>难 | 易=>中
关注问题 | 词性 | 实体和关系定义是否符合需求

## Slide 58: Façade/Controller设计
Façade：业务流层、控制层。严格说属于表现层逻辑。
目的：Façade是界面与业务逻辑之间的接口；紧密配合页面逻辑；屏蔽业务逻辑复杂度。
方法：为每一个页面/窗体建立Façade；为每个页面动作创建一个方法。

## Slide 59: 业务逻辑类设计
..Service

## Slide 60: 硬件/网络逻辑结构设计
目的：确定系统拓扑

## Slide 61: 软件物理设计
组件设计
  根据系统拓扑规划系统物理部件(DLL/EXE/Jar…)
  将物理部件映射到系统拓扑
  可能的扩展步骤：重构系统架构和逻辑设计，满足物理设计需要。
  将系统逻辑分层中的设计分配到物理部件
数据库设计
  关系规范化(3NF)
  数据库优化
    索引设计
    存储空间规划
    反规范化设计(非必选，性能敏感型应用需要)
  数据库维护策略
为非功能性需求买单

## Slide 62: 硬件/网络物理设计
…

## Slide 63: 系统设计说明书内容
4+1视图
数据库视图
质量(非功能性设计)
见《OTQP-PMT-4-1 系统设计说明书.dotx》

## Slide 67: 第三.四节 开发测试环境搭建完成

## Slide 68: 开发和测试环境搭建完成
开发环境统一
  操作系统统一(包括安装的补丁包)
  开发工具统一(包括安装的补丁包)
  配套工具/环境统一(如浏览器、数据库、版本库工具)
三个环境隔离

## Slide 69: 第三.五节 项目计划(规划)

## Slide 70: 项目计划内容