## 里程碑
计划日期 | 实际日期 | 里程碑
2011-03-28 | 2011-03-28 | 启动
2011-03-20 | 2011-03-20 | 需求收集完成
2011-04-02 | 2011-04-08 | 选定技术框架
2011-04-20 |  | 客户端和网上预订完成
2011-04-25 |  | 范围完成
2011-04-30 |  | 试点安装完毕
2011-05-15 |  | 协会管理功能完成
2011-05-20 |  | 试运行完成
2011-05-30 |  | 交付

## 项目速度
日期 | 总数 | 已完成 | 剩余
2011-03-28 | 43 | 0 | 43 | 计数以wbs为准
2011-04-02 | 50 | 4 | 46
2011-04-08 | 50 | 7 | 43
2011-04-15 | 50 | 15 | 35

## 需求变更图
周 | 重大变更 | 微小变更
1 | 1 | 0
2 | 20 | 3
3 | 0 | 30
4 | 15 | 25
5 | 5 | 0
6 | 0 | 15
7 | 0 | 5
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0

## 测试进度
周 | 规划的测试 | 运行的测试 | 通过的测试
1 | 50 | 50 | 40
2 | 60 | 50 | 40
3 | 85 | 85 | 50
4 | 89 | 80 | 60
5 | 89 | 80 | 70
6 | 100 | 90 | 80
7 | 120 | 110 | 100
8 | 135 | 120 | 100
9 | 135 | 135 | 130
10 | 135 | 135 | 135
11 | 135 | 135 | 135

## Bug趋势图
周 | 发现的缺陷 | 已关闭缺陷 | 未关闭缺陷
1 | 20 | 15 | 5
2 | 25 | 20 | 10
3 | 35 | 30 | 50
4 | 40 | 40 | 20
5 | 60 | 60 | 50
6 | 80 | 30 | 20
7 | 100 | 20 | 60
8 | 80 | 40 | 80
9 | 60 | 130 | 20
10 | 30 | 120 | 40
11 | 10 | 50 | 10

## FFR趋势图
周 | 关闭的缺陷 | 拒绝的缺陷 | FFR
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | FFR=拒绝的bug数/修复的bug数
2 | 5 | 0 | 0% | FFR超过10%表示出现异常
3 | 8 | 1 | 12.5%
4 | 20 | 2 | 10%
5 | 5 | 1 | 20%
6 | 8 | 4 | 50%
7 | 10 | 3 | 30%
8 | 20 | 5 | 25%
9 | 35 | 3 | 8.571%
10 | 30 | 0 | 0%
11 | 50 | 2 | 4%