## Slide 1: 项目管理实践 制定项目计划
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 计划阶段子里程碑
选定技术架构
需求确认书被认可(概念设计)
系统设计基准完成(逻辑和物理设计)
开发和测试环境搭建完成
项目计划(规划)被认可

## Slide 3: 目录
概述
项目管理计划(s)
制定进度计划
项目规划文档

## Slide 4: 第一节 概述

## Slide 5: 项目计划内容
目的：规划和确定项目管理范围
交付成果
  项目规划文档
  项目总体时间表(Schedule)
产品范围
项目范围
范围

## Slide 6: 第二节 项目管理计划(s)

## Slide 7: 计划是一个团队活动
计划 | 驱动角色
沟通计划 | 产品管理
开发计划 | 开发
培训计划 | 用户体验
安全计划 | 开发/发布管理
测试计划 | 测试
预算计划 | 程序管理
部署计划 | 发布管理
采购计划 | 发布管理/程序管理
试用计划 | 发布管里

## Slide 8: 创建项目规划
沟通计划
部署计划
采购计划
开发计划
预算计划
容量计划
培训计划
试用计划
测试计划
安全计划
项目规划
(项目主计划)

## Slide 9: 部署计划
主要内容 | 方法
安装策略 | 分阶段还是一次部署，一个站点一个站点，还是一个部门一个部门，是推还是拉的方式
部署意外的策略 | 并行系统，完全备份，还是没有意外策略
部署机制 | 全自动安装，脚本安装，还是纯手工
部署资源 | 内部ITG，外部联系人
系统支持策略 | 分层的技术支持，使用支持

## Slide 10: 试用计划
只要内容 | 方法
选择试用用户 | 最紧急的业务需求，直接或受影响的用户，失败的风险
使用范围 | 部分功能的部署试用，还是整个方案的试用
参与者数量 | 一小部分，一个部门，还是全体用户
反馈机制 | 整体，还是逐个站点/位置

## Slide 11: 测试计划
主要内容 | 方法
主要执行的测试类型以及每种测试类型所用的技术/功能 | 单元测试，整合测试，性能测试，压力测试，可用性测试，容量测试..
测试版本和成功条件 | 全文档化的测试场景和测试结果
变更控制 | Check-in/out 过程和信息传递过程
配置管理 | 集中管理软硬件和文档的规范以及本地配置规范
问题跟踪管理 | 问题识别、优先级、bug数据库

## Slide 12: 培训计划
主要内容 | 方法
培训听众 | 所有受影响用户，IT管理员，支持组成员
培训方式 | 动手实验，基于电脑还是web培训，一对一还是演讲形式
培训素材开发 | 购买还是自己构建
培训期限 | 全天，半天，还是几个小时
培训交付时间 | 部署之前，还是构建之后，或者是根据用户需要时培训
培训资源 | 外/外部讲师

## Slide 13: 沟通计划
潜在的听众 | 潜在沟通方式 | 潜在消息
所有用户 | 面对面会议 | 什么事情正在发生，为何发生
受影响用户 | 备忘录 | 什么时候将要发生
管理人员 | 报告 | 将会影响到谁
所有IT人员 | Intranet | 用户是如何被影响的
IT管理员 | E-mail | 用户该如何准备
Help desk | Voice mail | 用户该如何得到更多信息

## Slide 14: 容量计划
容量计划关注于：
本系统将产生多少附加的网络流量
这些新增流量将对用户产生什么样的影响
确定当前的系统和和网络是否有能力承载预期的场景
需要增加哪些硬件/服务来满足新增的需求
客户端系统需要哪些附加需求

## Slide 15: 安全计划
安全计划描述：
建立的安全准则将如何被实现
执行什么操作来缓解安全准则中缺失的风险
建立的安全措施与完成的项目冲突时应采取哪些必要的临时措施

## Slide 16: 预算计划
从如下内容确定预期的成本和成本约束：
需求确认书
其他计划 (如：开发计划、部署计划、培训计划、安全计划、测试计划等）
客户预期

## Slide 17: 第三节 制定进度计划

## Slide 18: 制定进度计划步骤
分解工作任务(WBS)
估算任务持续时间
排定任务的紧前紧后关系

## Slide 19: 从计划中建立估算
根据各计划和需求/设计确定需要进行的工作
建立工作分解结构(WBS)
  将工作分解到独立的任务（工作项：WorkItem）
  根据角色分解任务和子任务
  任务的持续时间不能短于4小时，或多于3天
估算–建立日程表和预算的依据

## Slide 20: 估算技术
采用自底向上的方式进行估算
使用加权平均方式估算任务的持续时间:(最乐观+4*最可能+最悲观)/6
估算结果应乘以估算系数(1.5/6或根据情况确定)
使用原型帮助进行估算
将缓冲时间作为单独的任务

## Slide 21: WBS示例

## Slide 22: Schedule示例

## Slide 23: 第四节 项目规划文档

## Slide 24: 项目规划文档
内容 | 说明
产品意图 | 说明产品的愿景。可直接引用章程
历史记录 | 历史版本积累下来的需要解决的债务。
发布条件 | 项目发布的条件。SMART原则，老大认可原则，可直接引用章程。
目标 | 可引用章程
项目组织 | 重点内容之一。请详细说明项目管理的范围、内容和方法等。
日程总览 | 主体里程碑列表
人员配备 | 人力资源计划

## Slide 25: 目录
概述
项目管理计划(s)
制定进度计划
项目规划文档

## Slide 26
以项目创造价值，以教育开创未来