## Slide 1: 项目管理实践 稳固阶段
苑旭
Program Manager
Onest Network Technology Inc.

## Slide 2: 基于里程碑的核心过程模型
项目计划认可
范围完成
部署完成
远景/ 范围 认可
MSF
发布就绪认可
部署
稳定
开发
计划
构思
版本1
版本2
版本3
功能
时间
项目是否该做？
项目是否能按时，按预算完成？商业可行性是否得到验证？
项目是否按预先的设想和目标建造？
项目是否足以稳定，可以发布？
项目是否可以进行资源转换，实现价值？

## Slide 3: 目录
稳固阶段概述
两个重要里程碑
项目周报的写法

## Slide 4: 第一节 概述

## Slide 5: 稳固阶段概述
目标：提升产品质量以符合发布条件
团队关注于：
  提升产品质量
  解决影响发布的核心问题
  工作重心从增加特性到关注于提升产品质量
  是产品达到稳定状态
  准备发布

## Slide 6: 稳固阶段概述
可交付成果
  试用报告
  可发布状态的：
    源代码和可执行文件
    脚本和安装文档
    使用帮助和培训材料
    运营文档
    发布说明(Release Notes)
  测试和Bug报告
  项目文档

## Slide 7: 持续不断地测试
以Daily Build为基础有节奏的推进项目

## Slide 8: 第二节 两个重要里程碑

## Slide 9: Bug收敛点：质量趋向稳定

## Slide 10: 零Bug反弹：产品发布指日可待

## Slide 11: 第三节 项目周报的写法

## Slide 12: 里程碑跟踪
以项目规划中日程概览和实际到达时间为基础
Chart: 
| 启动 | 需求收集完成 | 选定技术框架 | 客户端和网上预订完成 | 范围完成 | 试点安装完毕 | 协会管理功能完成 | 试运行完成 | 交付
计划日期 | 40630 | 40622 | 40635 | 40653 | 40658 | 40663 | 40678 | 40683 | 40693
实际日期 | 40630 | 40622 | 40641

## Slide 13: 项目进度跟踪
以WorkItem为统计基础
Chart: 
| 40630 | 40635 | 40641 | 40648
总数 | 43 | 50 | 50 | 50
已完成 | 0 | 4 | 7 | 15
剩余 | 43 | 46 | 43 | 35

## Slide 14: 需求变更跟踪
以问题日志作为统计基础
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
重大变更 | 1 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
微小变更 | 0 | 3 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: 测试进度跟踪
以测试用例为统计基础
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
规划的测试 | 50 | 60 | 85 | 89 | 89 | 100 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135
运行的测试 | 50 | 50 | 85 | 80 | 80 | 90 | 110 | 120 | 135 | 135 | 135
通过的测试 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 130 | 135 | 135

## Slide 16: Bug趋势图
以新开/解决Bug数为基础
Chart: 
发现的缺陷 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 30 | 10
已关闭缺陷 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 30 | 20 | 40 | 130 | 120 | 50
未关闭缺陷 | 5 | 10 | 50 | 20 | 50 | 20 | 60 | 80 | 20 | 40 | 10

## Slide 17: FFR
FFR：拒绝的缺陷/关闭的缺陷
Chart: 
关闭的缺陷 | 0 | 5 | 8 | 20 | 5 | 8 | 10 | 20 | 35 | 30 | 50
FFR | 0 | 0 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.085714 | 0 | 0.04

## Slide 18: 目录
稳固阶段概述
两个重要里程碑
项目周报的写法

## Slide 19
以项目创造价值，以教育开创未来

## Slide 20: 后记
请别走开

## Slide 21: 补充话题
工程师 vs 教师
领域编程及Evm实践
学习是一种信仰，实践是一种态度
元数据定义及解析库
Evm运行时库
工作流引擎
企业总线(ESB)
核心编译器
其他编译器(如界面、Js代理等)
DSL设计器
SDK及命令行工具

## Slide 22: 谢谢观赏！